附件3

中原区“十四五”时期“无废城市”建设任务清单

表1 “无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 责任主体 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导机制 |
| 1 | 设立“无废城市”领导小组 | 区委区政府 | 2023年8月 |
| 2 | 设立“无废城市”领导小组工作专班 | 区委区政府 | 2023年8月 |
| 3 | 制定“无废城市”建设考核机制，将建设成效纳入政绩考核 | 区无废办 | 2025年12月 |
| 其他 |
| 4 | 保障“无废城市”建设用地 | 市资源规划局中原分局 | 2025年12月 |
| 5 | 定期开展中小学“无废城市”建设课外实践活动 | 区委宣传部、区教育局牵头、“无废城市”领导小组成员单位配合 | 2025年12月 |
| 6 | 推送“无废城市”建设公益广告 | 区城市管理局、区委宣传部牵头，区文化广电和旅游局配合 | 2025年12月 |
| 7 | 加大宣传力度，营造“无废文化”氛围 | 区城市管理局、区委宣传部牵头，区文化广电和旅游局配合 | 2025年12月 |
| 8 | 培育“无废细胞” | “无废城市”领导小组成员单位 | 2025年12月 |
| 9 | 开展限塑、光盘、净菜进城等行动 | 区商务局、区城市管理局、区市场监督管理局 | 2025年12月 |
| 10 | 推进绿色商场建设 | 区商务局、区城市管理局、区市场监督管理局 | 2025年12月 |

表2 “无废城市”市场体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 主要作用 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探索推进装修垃圾资源化利用补贴政策 | 提升装修垃圾资源化利用水平 | 区城市管理局 | 2023年12月 |
| 2 | 危险废物经营单位环境污染责任保险 | 落实新建危险废物经营单位投保环境污染责任保险 | 市生态环境局中原分局 | 2025年12月 |
| 3 | 完善公共机关绿色采购目录 | 保证公共消费符合绿色消费的要求，促进环境绿色产品应用 | 区财政局 | 2025年12月 |

表3 “无废城市”监管体系建设任务清单及进度安排

| 序号 | 任务清单 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化纳入危险废物全生命周期监控系统的重点涉废企业视频联网情况监管 | 市生态环境局中原分局 | 持续推进 |
| 2 | 强化固体废物环境污染刑事案件立案管理 | 中原公安分局、市生态环境局中原分局 | 持续推进 |
| 3 | 将固体废物相关企业纳入企业环境信用评价范围 | 市生态环境局中原分局 | 持续推进 |
| 4 | 探索排污许可“一证式”管理，将固体废物纳入排污许可证管理范围，向所有排污企业发放许可证 | 市生态环境局中原分局 | 2025年12月 |
| 5 | 开展一般工业固体废物申报统计专项排查 | 市生态环境局中原分局 | 持续开展 |
| 6 | 开展“清废行动”专项整治行动 | 市生态环境局中原分局 | 持续开展 |
| 7 | 开展建筑垃圾运输处置专项整治行动 | 区城市管理局牵头，市公安局中原分局配合 | 持续开展 |
| 8 | 开展存量建筑垃圾贮存场所专项检查行动 | 区城市管理局，市公安局中原分局配合 | 持续开展 |
| 9 | 开展关于推动城乡建设绿色发展相关工作行动 | 区城乡建设局 | 持续开展 |
| 10 | 深入推进生活垃圾分类专项行动 | 区城市管理局 | 持续开展 |
| 11 | 持续开展小量危废收集试点行动 | 市生态环境局中原分局 | 持续推进 |
| 12 | 配合郑州市生态环境局推进市级固体废物信息化监管集成平台应用 | 市生态环境局中原分局牵头，区城市管理局、区城乡建设局配合 | 2025年12月 |