郑州市中原区人民政府办公室文件

中原政文〔2016〕21号

郑州市中原区人民政府

关于印发中原区2016年高污染燃料禁燃区

建设方案的通知

各街道办事处，区人民政府有关部门，各有关单位：

现将《中原区2016年高污染燃料禁燃区建设方案》印发给你们，请认真遵照执行，抓好落实。

2016年3月10日

中原区2016年高污染燃料禁燃区建设方案

为贯彻落实《河南省蓝天工程行动计划》，以保护辖区人民群众身体健康为根本出发点，切实改善大气环境质量，减少雾霾天气，根据《郑州市人民政府关于印发2016年郑州市蓝天工程实施方案的通知》（郑政〔2016〕8号）、《郑州市环境保护局关于2016年度高污染燃料禁燃区建设工作的通知》（郑环文〔2016〕20号）文件精神，结合我区实际情况，制定本方案。

一、高污染燃料禁燃区建设范围和面积

根据市定目标任务要求，2016年中原区高污染燃料禁燃区创建面积要达到建成区总面积的85%，2001年至2015年我区已建设完成高污染燃料禁燃区面积45.490平方公里，约占建成区总面积的67.28%。经区政府研究决定，2016年我区拟建设高污染燃料禁燃区范围为：1.西三环以东、郑州电力工业学校以南（中原区区界）、秦岭路以西、陇海铁路以北，建设面积0.900平方公里；2.秦岭路以东、棉纺西路以南、嵩山路以西、建设路以北，建设面积1.224平方公里；3.秦岭路以东、建设路以南、前进路以西、岗坡路以北，建设面积0.167平方公里；4.前进路以东、市场街以南、桐柏路以西、协作路以北，建设面积0.245平方公里；5.伏牛路以东、协作路以南、前进路以西、伊河路以北，建设面积0.240平方公里；6.桐柏路以东、陇海路以南、嵩山路以西、淮河路以北，建设面积0.450平方公里；7.秦岭路以东、汝河路以南、桐柏路以西、航海路以北，建设面积1.000平方公里；8.南三环东南、航海路以南、帝湖花园以西（含后河芦村），建设面积0.650平方公里；9.闫垌村、密垌村、郭厂村、段庄村、冯湾村、道李村、石羊寺村、西岗村、柿园村，建设面积8.570平方公里。以上共计拟建设13.446平方公里高污染燃料禁燃区，约占建成区总面积的87.17%。按照属地管理，此项工作由航海西路街道办事处、绿东村街道办事处、汝河路街道办事处、秦岭路街道办事处、西流湖街道办事处、三官庙街道办事处、棉纺路街道办事处、建设路街道办事处具体负责建设落实，9月30日前完成提交验收申请，10月底前顺利通过市政府考评验收。

二、高污染燃料禁燃区建设标准

1.“高污染燃料禁燃区”内10蒸吨以下的燃煤锅炉要全部取缔；

2.“高污染燃料禁燃区”内所有营业性燃煤大灶和单位集体食堂燃煤大灶全部取缔到位，改用天然气或液化气等清洁能源；

3.居民生活采用天燃气或液化气等清洁能源；

4.“高污染燃料禁燃区”内无燃煤小锅炉反弹现象；

5.“高污染燃料禁燃区”内无露天烧烤现象；

6.“高污染燃料禁燃区”内禁止销售、使用煤等高污染燃料；

7.“高污染燃料禁燃区”内禁止燃烧各种可燃废物和非成型生物质燃料；

8.本辖区建设的禁燃区范围及相关事项应在本辖区公示并在所建设区域显著位置张贴或悬挂，公示内容包括禁燃区定义、建设禁燃区的意义、建设标准和范围、管理要求、有奖举报内容及举报电话等，规格不小于1平方米。

三、完成时间及要求

1.2016年9月30日前高污染燃料禁燃区范围内10蒸吨以下的燃煤锅炉和所有餐饮业燃煤大灶（含集体食堂）等燃煤设施，必须全部取缔到位，一律改用清洁燃料（电、天然气、管道煤气、液化石油气等），严禁使用一切燃煤设施。

2.居民生活用燃煤炉（灶）必须于9月30日以前全部改用管道煤气、液化石油气等清洁能源。

3.充分利用现有的供热设施，扩大集中供热面积，对不能或不愿意参加集中供热的必须改用清洁燃料。

4.餐饮业燃煤大灶、露天烧烤、单位集体食堂燃煤大灶取缔工作，由区行政执法局牵头，各街道办事处负责落实；取缔10蒸吨以下燃煤锅炉工作和居民生活用煤取缔或改制工作，由区环保局、各街道办事处具体负责落实。

5.上述区域的燃煤炉（灶）不能如期拆除或改制的，由区政府组织相关部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》和《郑州市大气污染防治条例》的有关规定强行拆除，依法予以处罚。

6.建成区内各街道办事处要巩固已建高污染燃料禁燃区建设成果。

四、组织领导

此项工作在区政府的领导下，由区环保局和区行政执法局分别组织实施，由各街道办事处具体负责落实。

五、监督管理

区环保局负责对“高污染燃料禁燃区”建设实行统一监督检查，做好技术指导工作，并负责做好迎接年终市政府验收的各项准备工作；航海西路街道办事处、绿东村街道办事处、汝河路街道办事处、秦岭路街道办事处、西流湖街道办事处、三官庙街道办事处、棉纺路街道办事处、建设路街道办事处要及时向区环保局上报“高污染燃料禁燃区”创建资料（建设方案、建设范围区域图、现状调查、调查报告、公示图、日常管理制度、月报表），每月25日前向区环保局上报当月工作进展情况，建立完善“高污染燃料禁燃区”建设工作档案资料，为验收工作打下坚实基础。联系人：解伟，联系电话：68566313。

六、奖惩措施

区政府将对年终完成任务好的建设单位给予表彰；对行动迟缓、配合不力和完不成建设任务的单位，进行通报批评，并与年终考核挂钩。